## UT
大类 | 模块（按关键功能排序） | 功能项 | 检查点 | UT负责人 | 预计UT天数 | UT状态 | 备注
PC端 | 权限设定 | 角色管理 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 人员定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 印务中心定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 采购管理 | 物料采购 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料验收 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料交易 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料库存 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 销售管理 | 销售订单 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 生产管理 | 申请制版 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 生产任务跟踪 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 统计报表 | 设备能耗统计表 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 订单工时统计表 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 生产订单跟踪表 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 成本汇总表 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 设备管理 | 设备类型定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 设备定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 设备维护 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 设备报警 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 生产监控 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 基础数据 | 班次定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 客户定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 供应商定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 原材料定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 备件定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 货位定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 货币定义 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
接口与 定时任务 | 消耗汇总存储过程 | 消耗汇总存储过程 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 生产汇总存储过程 | 生产汇总存储过程 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 工时汇总存储过程 | 工时汇总存储过程 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 报警触发器 | 报警触发器 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 折页机触发器 | 折页机触发器 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 印刷塔触发器 | 印刷塔触发器 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
| 控制台触发器 | 控制台触发器 |  | 胡培斐 | 1 | in progress
微信端 | 主页 | 主页 | 页面所有指示器数据正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
| 数据报表 | 设备能耗统计表 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 订单工时统计表 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 生产订单跟踪表 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
| 设备管理 | 设备报警事件 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
| 采购管理 | 物料采购 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料验收 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料库存 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 物料交易 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
| 订单管理 | 销售订单 | 能正常查询，数据显示正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
|  | 生产监控 | 页面所有指示器数据正确 | 胡培斐 | 1 | in progress
| 推送认证 | 推送认证 | ？ | 胡培斐 | 1 | in progress

## IT
IT案例 | 关联模块 | 关联功能项 | 检查点 | IT负责人 | 预计IT天数 | IT状态 | 备注
用户登录 | 权限设定 | 角色定义 | 有效用户可以成功登录，并且获取正确权限 | 胡培斐 | 3 | in progress
人员定义
印务中心定义
数据范围 | 所有模块 | 所有菜单项 | 某一级工厂用户登录系统后，只能看到该级以下工厂的所有数据项 | 胡培斐 | 5 | in progress
数据采 集与汇总 | 后台触发器和存储过程 | 后台触发器 | 数据表插入数据后能够触发程序运行将数据写入其他数据表 | 胡培斐 | 15 | in progress
|  | 后台存储过程 | 运行后能够产生统计报表需要的数据
| 数据报表 | 设备能耗统计表 | 能够同时用表格和图表展示后台数据表中的数据
|  | 订单工时统计表 | 能够同时用表格和图表展示后台数据表中的数据
|  | 生产订单跟踪表-理论实际 | 能够同时用表格和图表展示后台数据表中的数据
|  | 生产订单跟踪表-发放使用 | 能够同时用表格和图表展示后台数据表中的数据
|  | 成本汇总表 | 能够同时用表格和图表展示后台数据表中的数据

## PT
类别 | 功能测试案例 | 检查点 | PT负责人 | 预计PT天数 | PT状态 | 备注
大数据量交互操作 |  |  | 聂斐 | 1 | in progress
|  |  | 聂斐 | 1 | in progress
用户最常用的功能 |  |  | 聂斐 | 1 | in progress
|  |  | 聂斐 | 1 | in progress
用户并发操作 |  |  | 聂斐 | 1 | in progress
|  |  | 聂斐 | 1 | in progress
后台批处理 |  |  | 聂斐 | 1 | in progress
|  |  | 聂斐 | 1 | in progress